## Sheet5
L1 | L2 | L3 | L4 | 시작 | 종료 | 9월 | [20 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월
[6 empty] | W1 |  |  |  |  | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17 | [6 empty] | W18 | [6 empty] | W19 | [6 empty] | W20 | [6 empty] | W21 | [6 empty] | W22 | [6 empty] | W23 | [6 empty] | W24 | [6 empty] | W25 | [6 empty] | W26 | [6 empty] | W27 | [6 empty] | W28 | [6 empty] | W29 | [6 empty] | W30 | [6 empty] | W31 | [6 empty] | W32 | [6 empty] | W33 | [6 empty] | W34 | [6 empty] | W35 | [6 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38
[6 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
프로젝트 준비 |  |  |  | 2013-09-10 | 2013-10-13 | bar: W1 화 10 to W6 일 13
| 프로젝트 계획 |  |  | 2013-09-10 | 2013-09-12
| 기획 |  |  | 2013-09-13 | 2013-10-12
|  | 브레인스토밍 |  | 2013-09-13 | 2013-09-26 | bar: W1 금 13 to W3 목 26
|  | 아이디어 후보 선정 |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 | bar: W2 금 20 to W3 목 26
|  | 시장조사 |  | 2013-09-23 | 2013-10-09 | bar: W3 월 23 to W5 수 9
|  | 최종 아이디어 선정 |  | 2013-10-10 | 2013-10-13 | bar: W5 목 10 to W6 일 13
분석 |  |  |  | 2013-10-14 | 2013-11-03 | bar: W6 월 14 to W9 일 3
| 요구사항 분석 |  |  | 2013-10-14 | 2013-11-03
|  | 프로젝트정의 |  | 2013-10-14 | 2013-10-15 | bar: W6 월 14 to W6 화 15
|  | 요구사항수집 |  | 2013-10-16 | 2013-10-20 | bar: W6 수 16 to W7 일 20
|  |  | USE_CASE | 2013-10-16 | 2013-10-19
|  |  | 시나리오 | 2013-10-19 | 2013-10-20
|  | 개발목표설정 |  | 2013-10-21 | 2013-10-22 | bar: W7 월 21 to W7 화 22
|  | 기능,기술 정의 |  | 2013-10-23 | 2013-11-01 | bar: W7 수 23 to W8 금 1
|  |  | DFD L0 | 2013-10-23 | 2013-10-27
|  |  | DFD L1 | 2013-10-25 | 2013-10-29
|  |  | 프로세스 정의서 | 2013-10-29 | 2013-10-31
|  |  | 사건추적 | 2013-10-31 | 2013-11-01
|  | 제약사항 검토 |  | 2013-11-02 | 2013-11-03 | bar: W8 토 2 to W9 일 3
설계 |  |  |  | 2013-11-25 | 2013-12-22 | bar: W9 월 4 to W16 일 22
| 개념설계 |  |  | 2013-11-04 | 2013-11-24
|  | 개발환경 |  | 2013-11-04 | 2013-11-05 | bar: W9 월 4 to W9 화 5
|  | DB설계 |  | 2013-11-05 | 2013-11-11 | bar: W9 화 5 to W10 월 11
|  |  | ERD | 2013-11-05 | 2013-11-11
|  | 상세기술정의 |  | 2013-11-12 | 2013-11-18 | bar: W10 화 12 to W11 월 18
|  |  | DFD L2 | 2013-11-12 | 2013-11-14
|  |  | DFD L3 | 2013-11-14 | 2013-11-18
|  | 기본 UI 정의 |  | 2013-11-19 | 2013-11-24 | bar: W11 화 19 to W12 일 24
| 상세설계 |  |  | 2013-11-25 | 2013-12-22
|  | 시스템설계 |  | 2013-11-25 | 2013-12-07 | bar: W12 월 25 to W13 토 7
|  | 모듈설계 |  | 2013-12-03 | 2013-12-12 | bar: W13 화 3 to W14 목 12
|  | 클래스설계 |  | 2013-12-13 | 2013-12-17 | bar: W14 금 13 to W15 화 17
|  | 상세 UI 설계 |  | 2013-12-18 | 2013-12-22 | bar: W15 수 18 to W16 일 22
개발 |  |  |  | 2013-12-23 | 2013-03-23 | bar: W16 월 23 to W29 일 23
개발
개발환경 구축
서버구축
개발 툴 설치
라이브러리 설치
영상처리
이미지매칭
통신
쿼리작성
안드로이드
전처리
UI(AR)
통신
GPS + 자이로센서
DB 설치
테스트 |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-05-04 | bar: W29 월 24 to W35 일 4
테스트
단위테스트
안드로이드
통신
영상처리
통합테스트
유지보수
오픈 |  |  |  | 2014-05-05 | 2014-05-05 | bar: W35 월 5
오픈

## Sheet6
L1 | 시작 | 종료 | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 | [5 empty] | 4워 |  |  |  |  | 5월
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 |  | W5 | W6 | W7 | W8 |  | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 |  | W18 | W19 | W20 | W21 |  | W22 | W23 | W24 | W25 |  | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 |  | W31 | W32 | W33 | W34 |  | W35 | W36 | W37 | W38
프로젝트 준비 | 2013-09-10 | 2013-10-13
분석 | 2013-10-14 | 2013-11-03
설계 | 2013-11-25 | 2013-12-22
개발 | 2013-12-23 | 2013-03-23
테스트 | 2014-03-24 | 2014-05-04
오픈 | 2014-05-05 | 2014-05-05